## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Compréhension de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Planification prévisionnel | 0.125 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Documentation technique | 0.78472 | 1:00 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.125 | 0.125 | 0.11806 | 0.125 | 0.78472
Réalisation de la base de donnée | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Réaliser la structure du site | 0.055556 | 1:20 | [10 empty] | 0.055556
Création d'un utilisateur (inscription) | 0.076389 |  | 0.076389 | [9 empty] | 0.076389
Connexion d'un utilisateur | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Suppresion d'un utilisateur | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Ajout de tous les aliments dans la base de donné | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Affichage de tous les aliments aléatoirement | 0.097222 |  |  | 2:20 | [8 empty] | 0.097222
Réalisation du défilment aléatotoire des aliments | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Incrementation ou diminutation du score selon l'aliment selectionner par rapport à la categorie | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Ajout de la fin du jeu si l'utilisateur selectionne un aliment malsain | 0.125 |  |  |  | 0.125 | [7 empty] | 0.125
Mis à jour des infromations du jeu en cours dans la base de donné | 0.13889 |  |  |  | 0.13889 | [7 empty] | 0.13889
Ajout du mode multijoueur (un utilisateur peut rejoindre un jeu en cours) | 0.79167 |  |  |  |  | 4:20 | 0.26389 | 6:20 | 0.083333 |  |  |  | 0.79167
Augmentation de la vitesse du défilment du joueur ayant le score le plus petit | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Réalisation du font-end du site | 0.15972 | [7 empty] | 0.055556 | 0.10417 |  |  | 0.15972
Test et rapport des tests | 0.52778 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.0625 | 0.097222 | 2:00 | 0.13889 | 0.52778
Réalisation de la maquette du jeu | 0.0625 | [9 empty] | 1:30 |  | 0.0625
Création d'un manuel utilisateur | 0.0625 | [9 empty] | 1:30 |  | 0.0625
Planification finale | 0.076389 | 0:10 | 0.0069444 | 0:10 | 0.0069444 | 0:10 | 0.0069444 | 0:10 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0:10 | 0.0069444 | 0.076389
Résumé du TPI | 0.0625 | [10 empty] | 0.0625 | 0.0625
Rendu finale | [12 empty] | 0
0
0
0
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1900-01-02 16:00